## Buttons
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS Padrão I | SINAPI - 08/2024 - São Paulo SBC - 09/2024 - São Paulo ORSE - 08/2024 - Sergipe SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo |  |  | 22,95% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 105.021,15 | 33,02% 34.679,00 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 4,44% 4.665,71 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,38% 3.550,24 | 3,33% 3.499,15
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 52.789,59 | 60,19% 31.774,92 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 3,34% 1.761,63 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,22% 646,16 | 1,21% 636,86
1.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 100,00% 11.154,70 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47 | 10,00% 1.115,47
1.1.2 | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | 100,00% 2.262,40 | 100,00% 2.262,40
1.1.3 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | 100,00% 11.621,60 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,56% 646,16 | 5,48% 636,86
1.1.4 | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | 100,00% 7.501,44 | 100,00% 7.501,44
1.1.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 100,00% 698,90 | 100,00% 698,90
1.1.6 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 100,00% 148,79 | 100,00% 148,79
1.1.7 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 100,00% 2.484,68 | 100,00% 2.484,68
1.1.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 3.472,08 | 100,00% 3.472,08
1.1.9 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | 100,00% 13.445,00 | 100,00% 13.445,00
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 52.231,56 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,48% 2.862,29
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 52.231,56 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,56% 2.904,07 | 5,48% 2.862,29
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 216.510,17 | 25,00% 54.127,54 | 75,00% 162.382,62
3 | ESTRUTURA | 100,00% 268.288,26 |  | 0,69% 1.847,31 |  | 11,95% 32.056,00 | 11,95% 32.056,00 | 16,52% 44.316,06 | 16,52% 44.316,06 | 42,38% 113.696,85
3.1 | PILARES | 100,00% 64.111,99 |  |  |  | 50,00% 32.056,00 | 50,00% 32.056,00
3.2 | VIGAS | 100,00% 88.632,11 | [5 empty] | 50,00% 44.316,06 | 50,00% 44.316,06
3.3 | LAJES | 100,00% 113.696,85 | [7 empty] | 100,00% 113.696,85
3.4 | BASE RESERVATÓRIO | 100,00% 1.847,31 |  | 100,00% 1.847,31
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 176.604,73 |  |  | 12,32% 21.757,70 | 12,32% 21.757,70 | [6 empty] | 38,12% 67.321,72 | 37,21% 65.714,62 | 0,03% 52,98
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 114.135,48 |  |  | 25,00% 28.533,87 | 25,00% 28.533,87 | [6 empty] | 50,00% 57.067,74
4.2 | DRYWALL | 100,00% 62.401,21 | [10 empty] | 50,00% 31.200,61 | 50,00% 31.200,61
4.3 | DIVISÓRIAS | 100,00% 68,04 | [12 empty] | 100,00% 68,04
4.4 | GRADIL | 100,00% 54.976,11 | [11 empty] | 100,00% 54.976,11
5 | COBERTURA | 100,00% 71.271,67 | [8 empty] | 50,00% 35.635,84 | 50,00% 35.635,84
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 16.097,60 | [11 empty] | 50,00% 8.048,80 | 50,00% 8.048,80
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 200.759,07 | [13 empty] | 100,00% 200.759,07
7.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 51.621,29 | [13 empty] | 100,00% 51.621,29
7.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 100,00% 104.132,42 | [13 empty] | 100,00% 104.132,42
7.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 2.517,25 | [13 empty] | 100,00% 2.517,25
7.4 | ACESSÓRIOS | 100,00% 42.488,11 | [13 empty] | 100,00% 42.488,11
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 68.033,77 |  |  |  | 19,73% 13.422,17 | 30,27% 20.594,72 | 10,54% 7.172,55 | [5 empty] | 39,46% 26.844,34
8.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 100,00% 53.688,67 |  |  |  | 25,00% 13.422,17 | 25,00% 13.422,17 | [6 empty] | 50,00% 26.844,34
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% 14.345,10 |  |  |  |  | 50,00% 7.172,55 | 50,00% 7.172,55
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 98.028,64 | [6 empty] | 27,47% 26.927,03 | 50,00% 49.014,32 | 22,53% 22.087,30
9.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 100,00% 53.854,05 | [6 empty] | 50,00% 26.927,03 | 50,00% 26.927,03
9.2 | GRANILITE | 100,00% 37.632,53 | [7 empty] | 50,00% 18.816,27 | 50,00% 18.816,27
9.3 | RODAPÉ | 100,00% 6.542,06 | [7 empty] | 50,00% 3.271,03 | 50,00% 3.271,03
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 17.082,39 | [9 empty] | 100,00% 17.082,39
10.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 100,00% 17.082,39 | [9 empty] | 100,00% 17.082,39
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 31.422,20 | [10 empty] | 50,00% 15.711,10 | 50,00% 15.711,10
11.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 100,00% 234,68 | [10 empty] | 100,00% 234,68
11.2 | FORRO | 100,00% 31.187,52 | [10 empty] | 50,00% 15.593,76 | 50,00% 15.593,76
12 | PINTURA | 100,00% 82.156,70 | [14 empty] | 45,00% 36.970,51 | 45,00% 36.970,51 | 5,00% 4.107,83 | 5,00% 4.107,83
12.1 | PAREDES | 100,00% 61.774,25 | [14 empty] | 50,00% 30.887,13 | 50,00% 30.887,13
12.2 | TETO | 100,00% 16.457,70 | [14 empty] | 50,00% 8.228,85 | 50,00% 8.228,85
12.3 | ESQUADRIAS | 100,00% 3.502,25 | [15 empty] | 100,00% 3.502,25
12.4 | ESTACIONAMENTO - DEMARCAÇÃO | 100,00% 422,50 | [17 empty] | 100,00% 422,50
13 | MARMORARIA | 100,00% 11.086,26 | [16 empty] | 100,00% 11.086,26
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 57.811,50 | [17 empty] | 100,00% 57.811,50
14.1 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 278,08 | [17 empty] | 100,00% 278,08
14.2 | LOUÇAS | 100,00% 15.324,19 | [17 empty] | 100,00% 15.324,19
14.3 | METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 42.209,23 | [17 empty] | 100,00% 42.209,23
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 145.482,13 | 13,10% 19.064,98 |  |  |  | 27,81% 40.453,01 | 20,12% 29.269,37 | 13,48% 19.612,58 |  | 13,48% 19.612,58 | 7,24% 10.536,18 | [7 empty] | 4,77% 6.933,44
15.1 | HIDRÁULICA | 100,00% 65.375,27 | 10,00% 6.537,53 |  |  |  | 30,00% 19.612,58 |  | 30,00% 19.612,58 |  | 30,00% 19.612,58
15.2 | SANITÁRIA | 100,00% 52.101,07 | 20,00% 10.420,21 |  |  |  | 40,00% 20.840,43 | 40,00% 20.840,43
15.3 | PLUVIAL | 100,00% 21.072,35 | 10,00% 2.107,24 |  |  |  |  | 40,00% 8.428,94 |  |  |  | 50,00% 10.536,18
15.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 100,00% 6.933,44 | [17 empty] | 100,00% 6.933,44
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 236.028,69 |  |  |  |  | 35,65% 84.134,35 | 35,65% 84.134,35 | [10 empty] | 28,71% 67.760,00
16.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 168.268,69 |  |  |  |  | 50,00% 84.134,35 | 50,00% 84.134,35
16.2 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 29.497,36 | [16 empty] | 100,00% 29.497,36
16.3 | SPDA | 100,00% 38.262,64 | [16 empty] | 100,00% 38.262,64
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 166.245,65 | [12 empty] | 50,00% 83.122,82 |  |  |  |  | 50,00% 83.122,82
17.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 80.016,84 | [12 empty] | 100,00% 80.016,84
17.2 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 86.228,81 | [17 empty] | 100,00% 86.228,81
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 9.359,73 |  |  |  |  | 50,00% 4.679,87 | 50,00% 4.679,87
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 17.639,90 | [5 empty] | 50,00% 8.819,95 | 50,00% 8.819,95
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 7.508,07 | [15 empty] | 50,00% 3.754,03 | 10,% 750,80 | 40,00% 4.678,45
20.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 100,00% 3.136,85 | [17 empty] | 100,00% 3.136,85
20.2 | PAISAGISMO | 100,00% 2.829,62 | [15 empty] | 50,00% 1.414,81 | 50,00% 1.414,81
20.3 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 1.541,60 | [17 empty] | 100,00% 1.541,60
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.472,51 | [17 empty] | 100,00% 5.472,51
Porcentagem |  |  | 5,15% | 8,25% | 1,55% | 3,67% | 8,69% | 8,53% | 4,86% | 7,8% | 3,82% | 5,16% | 5,01% | 6,53% | 4,27% | 9,72% | 1,99% | 2,52% | 4,12% | 8,36%
Custo |  |  | 103407.4057 | 165652.6402 | 31122.6172 | 73690.326 | 174487.4477 | 171274.7904 | 97584.4644 | 156617.0416 | 76702.1922 | 103608.1968 | 100596.3306 | 131116.5746 | 85737.7907 | 195168.9288 | 39957.4247 | 50599.3519 | 82725.9245 | 167861.342
Porcentagem Acumulado |  |  | 5.15% | 13.4% | 14.95% | 18.62% | 27.31% | 35.84% | 40.7% | 48.5% | 52.32% | 57.48% | 62.49% | 69.02% | 73.29% | 83.01% | 85% | 87.52% | 91.64% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 103407.4057 | 269060.0459 | 300182.6631 | 373872.9891 | 548360.4367 | 719635.2271 | 817219.6915 | 973836.7332 | 1050538.9253 | 1154147.1221 | 1254743.4527 | 1385860.0273 | 1471597.818 | 1666766.7468 | 1706724.1715 | 1757323.5234 | 1840049.448 | 2007910.79
_______________________________________________________________ Luis Augusto Souza Gamino Engenheiro Civil CREA-SP: 5071126078